## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 党政办准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程前期费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.31 | 31.31 |  | 31.31 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.31 | 31.31 |  | 31.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主体工程进度情况：已竣工验收，正在审计未定案 一、监理费：1.合同金额为197057元，中标金额为197057元 2.合同付款方式:第一次付款，合同签订后，且开工令下发，现场开始施工后支付合同金额的20%，即39411.4元；第二次付款，完成工程量的85%支付合同金额的50%，即98528.5元；第三次付款，工程竣工验收合格后，监理于相关服务届满28天支付合同金额的20%即39411.4元；第四次付款，缺陷责任期满28天支付合同金额的10%即19705.7元 3.2024年申请金额为197057元（根据合同条款支付比例申请） 二、审计费。1.合同金额96000元，中标金额为96000元。 2.合同约定的付款方式：第一次付款，合同签订且完成第一次施工单位产值申报审核后，支付合同总金额的20%，即19200元；第二次付款，全过程施工咨询及审核、审计服务（包括不限于：进度产值、计量支付、变更签证、认质认价审核、过程结算及完工审核）依据成果数量支付合同总金额的60%，即57600元；第三次付款，竣工结算审核后，出具全费用结算审核报告后7日内支付合同总金额的20%，即19200元。 3.2024年申请金额为96000元（根据合同条款支付比例申请） 三、教学楼门厅改造-设计费。1.合同金额为20000元，中标金额为20000元 2.合同约定的付款方式：一次性付款，合同签订后，完成设计方案，通过完工验收后付款； 3.已支付0元 4.24年申请金额为20000元 以上三个项目需2024年全部付清。 | [5 empty] | 截至2024年12月，该项目编制报告数量6个，聘请监理单位1家、审计单位1家、设计单位1家，完成一贯制学校一期配套附属设施建设项目监理、审计、设计工作。该项目的实施规范了一贯制学校建设管理，提升一贯制学校工程建设的管理水平，有效保障学校建设的实施，改善了教学就学环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方监理机构聘用数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监理服务保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设计、审计服务机构资质符合率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期项目费结算时限 | 5 | =2024年11月30日前 | 2025年12月20日 | 90 | 3.75 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | 因项目费用结算需履行开发区相关资金支付审批手续，该项目前期费中的工程造价费支付时间超出年初目标时限，并于年终前完成所有费用结算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出具全费用结算审核报告时限 | 5 | =2024年11月30日前 | =2024年8月29日 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保工程项目建设合理合规 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.75分