## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 党政办准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校建设项目(一期) 施工费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 270.49 | 270.49 |  | 270.49 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 270.49 | 270.49 |  | 270.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校建设项目(一期) 已于2023年3月完工审计结算已完成，2024年支付剩余尾款 1.合同金额为14442998.93元，中标金额为14442998.93万元。 2.合同约定的付款方式（1）合同签订后，完成合同工程量 60%时，支付合同总金额（暂列金扣除）的40%工程进度款；（2）完成合同工程量 80%时，支付合同总金额（暂列金扣除）的 20%工程进度款，累计支付到合同总金额（暂列金扣除）的 60%；（3）工程竣工且完成验收并提交符合国家规范的工程竣工档案后，支付合同总金额（暂列金扣除）的10%工程进度款，累计支付至合同总金额（暂列金扣除）的 70%；（4）完成工程竣工验收后，按审计价支付，预留审计金额的10%（含质保金，不足10%的部分全部预留），累计支付至审计金额的 90%；（5）竣工验收满一年后，支付剩余 10%工程款，累计支付至审计金额的 100%。 3.审计金额为17147858.25元，已支付1444.3万元，已支付至审计金额的84.23% 4.2024年申请金额为2704858.25元，累计支付至审定价的100%。 | [5 empty] | 截至2024年12月，该项目已完成设备房建筑面积319.87平方米、后勤楼建筑面积2194.23平方米、教学楼建筑面积2379.4平方米以及门卫室建筑面积82.5平方米，通过该项目的实施有效提升开发区教育教学水平，改善学校教学环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼建筑面积 | 10 | =2379.4㎡ | =2379.4㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | =2379.4㎡ | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后勤楼建筑面积 | 10 | =2194.23㎡ | =2194.23㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | =2194.23㎡ | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备房建筑面积 | 5 | =319.87㎡ | =319.87㎡ | 100 | 5 | 计划标准 | =319.87㎡ | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门卫室建筑面积 | 5 | =62.10㎡ | =82.5㎡ | 132.85 | 3.36 | 计划标准 | =62.10㎡ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | 年初目标设置偏低，指标超额完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 施工费结算时限 | 10 | =2024年11月30日前 | 2024-05-29 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年指标 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区教育教学水平，改善学校教学环境 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.36分