## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 党政办准东经济技术开发区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 424.49 | 687.38 |  | 687.38 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 424.49 | 687.38 |  | 687.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东经济技术开发区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目建设，项目目前已竣工验收，正在审计未定案，2024年申请支付剩余尾款4244898.31元，支付至合同价的90%。 | [5 empty] | 截至2024年12月，一贯制学校一期配套附属设施项目建设完成建筑物单体建设数量6个、室外道路及铺装、绿化面积17843.93平方米、围墙及室外进场电气管线建设长度1650米。该项目的实施促进了校园建设，改善了教育教学环境，保障了学生上学的硬件条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单体建设数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 2020年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外道路及铺装、绿化面积 | 10 | =17843.93㎡ | =17843.93㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 2020年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙及室外进场电气管线建设长度 | 5 | =1650m | =1650m | 100 | 5 | 计划标准 | 2020年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 2020年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 审计报告出具时限 | 10 | =2024年12月31日前 | =2024年8月29日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2020年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程进度款支付时限 | 5 | =2024年12月31日前 | =2024年12月23日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2020年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保工程项目正常运行 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分