## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安监局2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1140.00 | 1140.00 |  | 1140.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1140.00 | 1140.00 |  | 1140.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过支持将二矿、南矿建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统和边坡监控联网系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | [5 empty] | 将二矿边坡监控联网系统均购置边坡变形监测预警系统、供电单元、拖车装置、外业操作单元、数据解算和预警软件，目前边坡监测系统正常投入使用；视频监控购置了752台不同规格型号的网络摄像机及相关设备，均已投入使用。南矿边坡监控联网系统均购置边坡变形监测预警系统、供电单元、拖车装置、外业操作单元、数据解算和预警软件，目前边坡监测系统正常投入使用。视频监控购置了20个不同的网络摄像机（16个在用，4个备用）机相关配套设备。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 露天煤矿边坡监测系统 | 8 | >=1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 露天煤矿视频监控系统 | 8 | >=1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 联网在线率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 8 | =2024年11月30日前 | =2024年11月30日 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付南矿费用支出 | 10 | =570万元 | =570万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付将二矿费用支出 | 10 | =570万元 | =570万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山安全风险防控水平 | 30 | 提高 | 提高 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分