## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安监局2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.18 | 73.18 |  | 73.18 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.18 | 73.18 |  | 73.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对标《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》建设要求，结合准东经济技术开发区化工产业集中区现有相关信息化管控平台应用情况和实际管理需求，准东经济技术开发区化工产业集中区重大安全风险防控项目建设任务主要分为三部分：1.准东经济技术开发区化工产业集中区安全风险智能化管控平台建设；2.易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控系统；3.危险化学品安全预防控制体系建立。该项目主要建设1个聚集区安全风险智能化管控平台及6个聚集区安全风险智能化管控平台功能模块。完成重大风险防控项目前期编制，包括可研、初设、施工图设计费编制，确保确保重大安全风险防控项目合理合规。 | [5 empty] | 有效提升准东经济技术开发区生产安全事故预防和应急救援能力，有效管控园区重大安全风险，降低园区事故发生的概率，保障园区安全，2024年第12次项目审查会审议并同意、准东开发区第22次党工委会议审议通过了准东经济技术开发区化工产业集中区重大安全风险防控项目建设项目。2024年完成项目可行性研究报告编制通过专家评审报经发局完成可研批复，完成初步设计方案编制通过专家评审报经发局备案，完成施工图设计方案编制通过专家评审。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可研、初设编制数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 今年新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图设计编制数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 今年新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 可研、初设审核通过率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 今年新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 可研、初设、施工图设计费编制完成时限 | 10 | =2024年12月25日前 | =2024年12月24日 | 100 | 10 | 计划标准 | 今年新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 可研、初设费用 | 10 | =47.20万元 | =47.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 今年新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工图设计费年度支出金额 | 10 | =25.98万元 | =25.98万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 今年新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保重大安全风险防控项目建设合理合规 | 30 | 保障 | 保障 | 100 | 30 | 计划标准 | 今年新增 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分