## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安监局准东开发区危险品运输车辆停车场项目前期费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.52 | 24.52 |  | 22.92 |  | 10 |  | 93.47% |  | 8.37
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.52 | 24.52 |  | 22.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区危险化学品停车场项目前期手续办理。 | [5 empty] | 完成施工图设计1份，水土保持方案报告编制1份及建设用地许可证办理，通过前期手续的办理，确保准东开发区危险品运输车辆停车场项目顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：施工图审核数量 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 完成施工图编制 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：水土保持方案报告编制数量 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 完成水土保持方案报告编制 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：工程监理资料提供数量 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 完成主体工程施工监理 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：建设用地许可证办理数量 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 完成土地划拨 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：施工图审查通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 完成施工图编制 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：水土保持方案报告批复通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 完成水土保持方案报告编制 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：工程竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 完成主体工程施工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目整体完成时限 | 5 | <=2024年12月10日前完成 | =2024年6月28日 | 100 | 5 | 计划标准 | 完成上年要求 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目前期服务支出金额 | 10 | <=20.26万元 | =18.66万元 | 92.1 | 8.02 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因危险化学品停车场绿化覆盖率未达到预期目标，导致水土保持报告未完成编制。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标2：土地征拨补偿收费标准 | 10 | =2元/㎡ | =2元/㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保危险化学品车辆停车场建设项目合理合规 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.39分