## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安监局准东开发区危险品运输车辆停车场项目工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 275.06 | 275.06 |  | 275.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 275.06 | 275.06 |  | 275.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成危险化学品停车场项目建设，2023年已支付工程款1000万元（专债），已支付至合同约定工程建设费的85%；2024年计划支付工程建设费51.231844万元，支付至合同约定工程建设费的90%；支付设备购置费223.83万元，支付至合同约定设备购置费的100%。 | [5 empty] | 有效规范准东开发区辖区内危险品运输车辆停车，解决危险化学品运输车辆在路边乱停乱靠等问题，实现辖区内社会面危险品运输车辆集中管理，2024年已完成危险化学品停车场的建设，建成停车位40个，门卫室建成2栋，消防泵房及水池建成1座，事故池建成1座，购置设备1套。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：停车位建成 | 10 | =40个 | =40个 | 100 | 10 | 计划标准 | 完成停车场地坪铺设 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：门卫室建成 | 5 | =2栋 | =2栋 | 100 | 5 | 计划标准 | 完成门卫室基础建设 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：消防泵房及水池建成 | 5 | =1座 | =1座 | 100 | 5 | 计划标准 | 完成消防泵房及水池基础建设 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：事故池建成 | 5 | =1座 | =1座 | 100 | 5 | 计划标准 | 完成事故水池基础建设 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标5：设备购置 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 未购置设备 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 未验收 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目整体完成时限 | 5 | =2024年12月10日前 | =2024年12月13日 | 95 | 4.38 | 计划标准 | 项目正在建设 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因;因支付手续办理较晚，导致资金执行超时。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：工程建设费支出 | 10 | <=51.24万元 | =51.24万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标2：设备购置费支出 | 10 | <=223.83万元 | =223.83万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升安全管理水平 | 30 | 通过建设危险品运输车辆停车场实现社会面危险品运输车辆集中管理。 | 通过建设危险品运输车辆停车场实现社会面危险品运输车辆集中管理。 | 100 | 30 | 计划标准 | 项目正在建设 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.38分