## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安监局应急救援中心建设项目移除绿化带苗木补偿费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.56 | 2.56 |  | 2.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.56 | 2.56 |  | 2.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成应急救援中心建设项目的建设，加快主进出口的开口建设，完成主进出口所占苗木移除和补偿。 | [5 empty] | 完成应急救援中心建设项目建设，保障应急救援中心尽快投入使用，确保矿山救护中队能够正常开展工作，应急物资储备库能够尽快储备开发区应急救援物资，提高开发区防灾减灾救灾能力，加快主进出口的开口建设，完成主进出口所占苗木移除和补偿，准确清点所占苗木种类和数量，现场完成核验，完成苗木移除的补偿。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 苗木补偿土地面积 | 8 | >=0.64亩 | =0.64亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补偿苗木种类 | 8 | >=3种 | =3种 | 100 | 8 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补偿苗木棵数 | 8 | =39棵 | =39棵 | 100 | 8 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木移除手续办结率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 苗木移除补偿费缴纳时间 | 8 | <=2024年8月30日前完成移除 | 2024年8月22日 | 100 | 8 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 苗木移除补偿费 | 20 | <=3万元 | =2.56万元 | 85.4 | 12.7 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 该项目预算为2.56万元，因指标设置为3万元故产生偏差。后期精准设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 苗木移除有利于应急救援中心建设项目建设 | 30 | 符合开发区实际，为应急救援中心建设项目提供保障 | 符合开发区实际，为应急救援中心建设项目提供保障 | 100 | 30 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.70分