## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安监局应急救援中心施工图设计费、竣工测量报告费、环境检测费、防雷检测费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.46 | 16.46 |  | 16.46 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.46 | 16.46 |  | 16.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区应急救援中心环境检测报告、防雷检测报告、竣工验收报告编制和施工图设计。项目的建成，有效提高开发区对事故灾难的防范处置能力和应对各类安全事故的应急救援能力和水平，最大限度地减少事故灾难造成的损失，促进开发区经济社会协调健康发展。 | [5 empty] | 完成应急救援中心建设项目竣工手续和消防验收手续，实际完成了准东开发区应急救援中心环境检测报告、防雷检测报告、竣工验收报告编制和施工图设计，完成应急救援中心建设项目网上消防备案、竣工规划许可和竣工备案，顺利取得消防备案凭证和竣工规划许可证。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图设计编制数量 | 10 | >=1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划竣工测量报告编制数量 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防雷检测报告编制数量 | 5 | =8个 | =8个 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环境检测报告编制数量 | 5 | =2个 | =2个 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方服务验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目前期报告编制完成时限 | 5 | =2024年12月20日前 | 2024年12月19日 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境检测费、施工图设计费 | 10 | <=12.45万元 | =12.444万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防雷检测费、竣工测量报告费 | 10 | <=4.02万元 | =4.0183万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急救援中心投入使用 | 30 | 保障 | 保障 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分