## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安监局应急救援大培训大比武经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 19.56 |  | 19.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 19.56 |  | 19.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展应急救援力量能力培训，提升开发区的应急救援队伍应急处置能力。 | [5 empty] | 有效提高准东开发区基层应急救援队伍能力，由单一的灭火救援向地震救援、危险化学品救援等综合应急救援队伍转型，2024年安监局组织开展了准东开发区第四届和第五届应急救援大培训大比武，开展理论培训2次，开展实操培训2次，开展应急救援队伍比武2次，单人项目开展3个，团队项目开展5个，通过开展应急救援力量能力培训，提升开发区的应急救援队伍应急处置能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：理论培训开展次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100 | 7 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：实操培训开展次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100 | 7 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：应急救援队伍比武开展次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100 | 7 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：单人项目开展数量 | 7 | >=3个 | =3个 | 100 | 7 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标5：团队项目开展数量 | 7 | >=5个 | =5个 | 100 | 7 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：实操培训结业率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目整体完成时限 | 8 | <=2024年12月10日前完成 | 2024年12月13日 | 95 | 7 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因手续办理较晚，导致项目超时完成。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整指标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升开发区应急救援队伍应急能力 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.00分