## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安监局新疆准东经济技术开发区应急物资采购项目（2022）
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.83 | 46.83 |  | 46.83 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.83 | 46.83 |  | 46.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购储备应急物资，提升开发区应急救援能力，确保发生突发时间应急物资能够第一时间拉得出，用得上。项目已于2022年12月验收完毕，合同价468.26万元，按照合同支付条件，申请财政资金46.83万元支付至合同款90%。 | [5 empty] | 有效充实开发区应急物资储备，开发区应急办对应急物资进行了梳理，发现在地震救援、应急保障、防汛救援等方面仍有短板，开发区应急办征求各部门意见后，结合实际情况，梳理了2022年需采购应急物资清单，共计采购了62项应急物资，2024年完成应急物资调拨1次，保养发动机、移动照明灯、液压破拆工具组等9项物资1次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备采购种类 | 8 | =62种 | =62种 | 100 | 8 | 计划标准 | 62种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：发生突发时间调拨应急物资使用次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：设备维护保养种类 | 8 | >=9项 | =9项 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：设备验收通过率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：政府采购合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：合同进度款支付时限 | 8 | =2024年12月1日前 | =2024年12月6日 | 95 | 7 | 计划标准 | 2023年12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因手续办理较晚，导致资金执行超时。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升开发区应急救援能力 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.47分