## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 水务局中小企业孵化园供水管线工程道路补偿费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.34 | 2.34 |  | 2.34 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.34 | 2.34 |  | 2.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区中小企业孵化园供水管线工程已开发区《党工委2024年第一次会议纪要》（新准党纪﹝2024﹞2号）批准实施。按照设计要求，新建供水管线须穿越省道S327引入中小企业孵化园，需向自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队支付费用23400元，现已取得路政管理许可证。 | [5 empty] | 新建供水管线需穿越省道S327引入中小企业孵化园，按照道路补偿标准，需向新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队支付相关费用，现已取取得路政管理许可证，确保施工有序开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 穿越公路埋设管线长度 | 10 | =76米 | =76米 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路路基宽度 | 10 | =25米 | =25米 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 穿越道路顶管 | 10 | =1处 | =1处 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目手续办理合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目许可施工时间 | 10 | =2024年6-7月 | =2024年6-7月 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补偿费上缴完成时限 | 10 | =2024年8月30日前 | =2024年6月4日 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目合法合规实行 | 30 | 保障 | 保障 | 100 | 30 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分