## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 环保局2024年度中央大气污染防治项目
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 876.00 | 876.00 |  | 739.00 |  | 10 |  | 84.36% |  | 6.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 876.00 | 876.00 |  | 739.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展2024年度中央大气污染防治项目，在现有5套石灰装置上拟建4套脱硝装置（回转窑脱硝系统1套、麦尔兹窑脱硝系统2套，气烧窑脱硝系统1套），深度改造后实现氮氧化物浓度≤150mg/m3。 | [5 empty] | 该项目截至目前已完成1套石灰窑脱硝系统、2套麦尔兹窑脱硝系统和1套气烧窑脱硝系统主体工程建设，投运后可有效的降低氮氧化物排放，实现资源综合利用和环境保护的双重效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 石灰窑脱硝系统建设数量 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 麦尔兹窑脱硝系统建设数量 | 10 | =2套 | =2套 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 气烧窑脱硝系统建设数量 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 在线监测设施联网验收按期完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 氮氧化物排放浓度 | 15 | <=150mg/m3 | =0mg/m3 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 新疆冬季时间较长，11月15日根据安全生产要求停止了工程施工，部分改造收尾工程未在2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 年减排氮氧化物 | 15 | >=450.40吨 | =0吨 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 新疆冬季时间较长，11月15日根据安全生产要求停止了工程施工，部分改造收尾工程未在2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 员工及周边群众满意度 | 10 | >=95% | =98.83% | 104.03 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 员工及周边群众对该项目实施较为满意
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 66.09分