## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局2024年教育工作经费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 226.26 | 226.26 |  | 224.86 |  | 10 |  | 99.38% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 226.26 | 226.26 |  | 224.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保证教育教学质量，为学生提供更好的教学资源，确保小学和幼儿园秋季正常开学，现申请采购教学用品、教辅设备、维修及电子围栏安装费用。 | [5 empty] | 已完成五彩湾小学和幼儿园教学用品、教辅设备等服务采购，采购物资验收合格率为100%，通过该项目的实施有效保障学校教育教学质量，为学生提供更好的教学资源，确保小学和幼儿园秋季正常开学，有效保障学校正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购保障学校数量 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资验收合格率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 教育经费保障时限 | 10 | =2024年12月10日之前 | =2024年12月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：设定目标值考虑不到位，实际不能按期完成。改进措施：今后在项目执行过程中及时调整目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子围栏安装成本 | 5 | <=20.35万元 | =7.921万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教辅设备购置成本 | 10 | <=167.51万元 | =159.379万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育教学工作成本 | 5 | <=38.4万元 | =57.563318万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 20 | 保障 | 保障 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分