## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局五彩湾镇、芨芨湖卫生院机房项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.23 | 84.23 |  | 84.22 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.23 | 84.23 |  | 84.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升医疗服务质量、提高工作效率、保障数据安全、适应未来发展需求。主要建设五彩湾镇卫生院、芨芨湖镇卫生院和西黑山卫生服务中心机房，建设内容为模块化机房建设（含装修）、应用系统支撑软件等共计210.63万元，现申请支付40%的机房建设费用84.23万元。 | [5 empty] | 已完成五彩湾镇卫生院、芨芨湖镇卫生院和西黑山卫生服务中心机房建设，建设内容为模块化机房建设（含装修）、应用系统支撑软件等，目前该项目已投入运营，工程质量验收暂未完成，通过该项目的实施提升医疗服务质量、提高工作效率、保障数据安全、适应未来发展需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设机房数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机房建设面积 | 10 | >=150㎡ | =150㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因部分设备未到场，未达到验收条件，未组织验收。实际执行仅仅支付了第一笔合同款。改进措施：项目推进过程中，及时判断实际执行情况，及时调整目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 10 | =2024年12月20日之前 | 暂未完成 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因设备未全部到场，不能按照原定时间完成项目验收。改进措施：今后在项目推进过程中及时调整目标值，使得实际执行与目标一致。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 五彩湾镇卫生院机房建设成本 | 10 | <=72.01万元 | =72.01万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 芨芨湖镇卫生院机房建设成本 | 5 | <=6.11万元 | =6.11万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西黑山卫生服务中心机房建设成本 | 5 | <=6.11万元 | =6.11万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各卫生院医疗服务质量、提高工作效率 | 20 | 保障 | 保障 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：绩效目标设定时考虑因素较多，实际测评时满意度较高。改进措施：今后项目实施过程中及时调整目标值，确保和实际执行情况一致。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.00分