## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局五彩湾镇卫生院软件系统建设项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.40 | 39.40 |  | 39.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.40 | 39.40 |  | 39.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目主要用于建设五彩湾镇卫生院软件系统，主要包括临床服务系统、检验管理系统、影像存储与传输系统、合理用药系统、医疗管理系统、运营管理系统等辅材及配套设备，为提升五彩湾镇卫生院医疗服务质量，提高工作效率，加强信息化管理等。 | [5 empty] | 完成五彩湾镇卫生院软件系统建设，主要包括临床服务系统、检验管理系统、影像存储与传输系统、合理用药系统、医疗管理系统、运营管理系统等辅材及配套设备，目前软件系统运行良好，有效提升了五彩湾镇卫生院医疗服务质量及工作效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设系统模块数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务机构数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统验收完成时间 | 10 | =2024年12月10日前 | =2024年11月25日 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 临床服务系统成本 | 5 | <=24万元 | =24万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗管理系统成本 | 5 | <=3.47万元 | =3.47万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 药品管理系统成本 | 5 | <=2.08万元 | =2.08万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运营管理系统成本 | 3 | <=1.39万元 | =1.39万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检系统成本 | 2 | <=8.46万元 | =8.46万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升五彩湾镇卫生院医疗服务质量 | 20 | 提升 | 提升 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医护使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 指标设置不精准，满意度实际完成值高于预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分