## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局五彩湾镇卫生院餐厅改造项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.13 | 51.13 |  | 51.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.13 | 51.13 |  | 51.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步做好医疗机构后勤保障，给医院医护人员提供良好的生活和就餐环境，将方舱医院改造成职工餐厅，面积200平方米，预算经费51.13万元。 | [5 empty] | 已完成对五彩湾放舱医院厂房进行五彩湾镇卫生院职工食堂改造，改造装修和设备采购已通过验收，并支付51.13万元项目经费，通过食堂改造进一步改善了五彩湾镇卫生院职工就餐环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 厨具采购数量 | 10 | >=1批次 | =1批次 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐厅改造面积 | 10 | >=200㎡ | =236.16㎡ | 118.08 | 8.19 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 餐厅改造验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月10日前 | =2024年12月19日前 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因验收滞后，导致指标完成时间与预期指标存在偏差。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 厨房改造成本 | 10 | <=39.99万元 | =39.99万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | 10 | <=11.14万元 | =11.14万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善五彩湾镇卫生院职工就餐环境 | 20 | 改善 | 改善 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.94分