## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局安全教育相关经费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.63 | 17.63 |  | 17.60 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.63 | 17.63 |  | 17.60 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提高准东开发区准东分校教育硬件设施及卫生院消防安全管理水平，完成2024年期间安全生产培训、学校食堂设备安装、电费暖气费维修费结算、医务人员餐补补助发放，改善准东教育硬件设施，提升人员素质，营造良好教育环境，促进教育发展。 | [5 empty] | 完成4家单位共组织18人参加消防培训，极大地强化了干部职工安全意识和安全防范能力；完成幼儿园管道维修，有效保障了园区正常供水；完成食堂用品采购，采购验收合格率为100%，有效保障了学校教育和安全工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 准东分校采购食堂用品种类 | 10 | >=43类 | =40类 | 93.02 | 8.25 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际准东分校采购食堂用品种类为40类，与目标值之间存在偏差，年初设置不精准，后期根据项目实际情况及时调整目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防安全培训人数 | 5 | >=18人 | =18人 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康小屋就餐保障人数 | 5 | >=11人 | =11人 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食堂用品验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训单位覆盖率 | 0 | =100% | =100% | 100 | 0 | 计划标准 | 新增项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 职工伙食、供电、供暖保障率 | 0 | =100% | =100% | 100 | 0 | 计划标准 | 新增项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月15日之前 | 2024年12月23日 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防安全培训费成本 | 5 | <=1.07万元 | =1.062万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师用书成本 | 5 | =1.12万元 | =1.12万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂用品成本 | 5 | <=2.9万元 | =2.9万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园维修管道成本 | 3 | <=3.69万元 | =3.69万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 准东分园暖气费成本 | 1 | <=8.62万元 | =8.62万元 | 100 | 1 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费成本 | 1 | <=0.23万元 | =0.23万元 | 100 | 1 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社管局教育及安全工作正常运转 | 20 | 保障 | 保障 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增项目 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增项目 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.21分