## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局幼儿园污水改造项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.94 | 0.94 |  | 0.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.94 | 0.94 |  | 0.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过新疆蒂华建筑工程有限公司安排1辆吸污车、2辆清洗车、1辆井室清淤修缮车、1辆垃圾清理外运车，完成幼儿园6米DN400PE污水管道清淤改造工作，保障幼儿园污水正常排放、食堂正常运行。 | [5 empty] | 幼儿园委托新疆蒂华建筑工程有限公司实施排水管网修缮及清淤工程，具体内容包括：更换DM400PE管6米（单价280元/米，总价1680元），使用吸污车1辆（2600元）及清洗车2辆（2000元）完成管道清淤，修复井室功能（2000元），并外运施工垃圾（1100元），总费用为人民币玖仟叁佰捌拾元整（￥9,380元），含运输、售后及税金。现幼儿园污水改造项目已成功完成，满足了幼儿园的排水需求，提升了园区的环境卫生质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水管道改造长度 | 20 | =6米 | =6米 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 污水管道改造验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月20日前 | 2024年12月18日 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | DN400PE管单位成本 | 4 | <=260元/米 | =280元/米 | 107.6 | 3.7 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标实际完成值高于预期指标值。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 吸污车单位成本 | 4 | <=2600元/辆 | =2600元/辆 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 清洗车单位成本 | 4 | <=1000元/辆 | =1000元/辆 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 井室清淤修缮成本 | 4 | <=2000元/辆 | =2000元/辆 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清理外运成本 | 4 | <=1100元/辆 | =1100元/辆 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障准东分园污水正常排放 | 30 | 保障 | 保障 | 100 | 30 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.70分