## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局教学、办公及后勤保障用品采购项目
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.79 | 39.79 |  | 39.79 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.79 | 39.79 |  | 39.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东分校采购教务处教学用品86种，办公室教学用品17种，政教处教学用品27种，总务处教学用品6种，为保障准东分校正常教学，提升教学质量、促进教育公平、推动教育创新。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金39.79万元，教务处教学用品采购种类86种，校办公室教学用品采购种类17类，政教处教学用品采购种类27种，总务处教学用品采购种类6种，办公用品验收合格率100%，完成采购项目时限2024年12月20日之前，教学类成本22.73万元，办公类成本4.45万元，政教类成本8.07万元，后勤、安全保障类成本4.54万元，实际已完成为学校教学、办公及后勤保障用品采购，通过实施本项目，保障了学校教育教学工作运行正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教务处教学用品采购种类 | 5 | >=86种 | =42种 | 48.83 | 0 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：确定目标值时考虑较全面，实际采购过程中，部分物品纳入下一年计划，未能及时更新目标值。改进措施：及时了解项目推进情况，对目标值及时整改。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校办公室教学用品采购种类 | 2 | >=17种 | =15种 | 88.24 | 1.41 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：确定目标值时考虑较全面，实际采购过程中，部分物品纳入下一年计划，未能及时更新目标值。改进措施：及时了解项目推进情况，对目标值及时整改。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政教处教学用品采购种类 | 2 | >=27种 | =22种 | 81.48 | 1.07 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：确定目标值时考虑较全面，实际采购过程中，部分物品纳入下一年计划，未能及时更新目标值。改进措施：及时了解项目推进情况，对目标值及时整改。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总务处教学用品采购种类 | 1 | >=6种 | =3种 | 50 | 0 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：确定目标值时考虑较全面，实际采购过程中，部分物品纳入下一年计划，未能及时更新目标值。改进措施：及时了解项目推进情况，对目标值及时整改。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成采购项目时限 | 10 | <=2024年12月20日之前 | =2024年12月20日之前 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学类成本 | 5 | <=22.73万元 | =22.73万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公类成本 | 5 | <=4.45万元 | =4.45万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政教类成本 | 5 | <=8.07万元 | =8.07万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 后勤、安全保障类成本 | 5 | <=4.54万元 | =4.54万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障准东分校正常教学 | 20 | 保障 | 保障 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 当年新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度指标完成较好，超出年初设定目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.48分