## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局昌吉州实验幼儿园准东分园班级办公设备、教辅用具采购项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.37 | 32.37 |  | 32.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.37 | 32.37 |  | 32.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障昌吉州实验幼儿园准东分园正常教学活动，申请财政资金323685.9元，用于幼儿园准东分园班级办公设备、教辅用具采购。 | [5 empty] | 在项目执行过程中，奇台县利联鑫电器经销部承担了主要办公设备与教辅用具的供应，包括触控一体机、冷藏展示柜、儿童床、绞肉机等，合同总金额达137,900元。新疆嘉屯商贸有限公司则提供了电视机、积木类玩具、体操垫等物品，合同总金额为97,360元，并额外签订了专业安装维修水电服务的合同，金额为8,000元。这些采购物品均严格按照采购单位新疆准东经济技术开发区管理委员会社会事务管理局的要求进行配置与供应，满足了幼儿园班级办公与教学活动的实际需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑数量 | 10 | =6台 | =0台 | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初预算时计划要采购电脑打印机，实际执行时调剂使用，无需采购。改进措施：今后充分考虑采购需求，调剂完后应及时调整目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置笔记本电脑数量 | 2 | =2台 | =0台 | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初预算时计划要采购电脑打印机，实际执行时调剂使用，无需采购。改进措施：今后充分考虑采购需求，调剂完后应及时调整目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置热水器数量 | 2 | =9台 | =9台 | 100 | 2 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置打印机数量 | 2 | =4台 | =4台 | 100 | 2 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置数控一体机希沃（65寸）数量 | 2 | =2台 | =2台 | 100 | 2 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置数控一体机希沃（86寸）数量 | 1 | =2台 | =2台 | 100 | 1 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置壁挂空调数量 | 1 | =4台 | =4台 | 100 | 1 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置柜式空调数量 | 1 | =1台 | =1台 | 100 | 1 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置对讲机数量 | 1 | =10个 | =10个 | 100 | 1 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置塑料床数量 | 1 | =50套 | =50套 | 100 | 1 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置双门冷藏柜数量 | 1 | =1台 | =1台 | 100 | 1 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置绞肉机数量 | 1 | =1台 | =1台 | 100 | 1 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电磁单灶头数量 | 5 | =1台 | =1台 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置大型积木数量 | 5 | =9套 | =9套 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置螺母玩具数量 | 5 | =2套 | =2套 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置体操垫数量 | 5 | =30块 | =30块 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电视推车数量 | 5 | =2台 | =2台 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成时限 | 5 | =2024年1月-12月 | =2024年1月-12月 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障昌吉州实验幼儿园准东分园正常教学活动 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.00分