## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社管局昌吉州实验幼儿园准东分园科探室、绘本室、校园文化建设项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.17 | 14.17 |  | 14.17 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.17 | 14.17 |  | 14.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障昌吉州实验幼儿园准东分园科探室、绘本室、校园文化建设正常开展，申请财政资金141740元，用于幼儿园准东分园科探室、绘本室、校园文化建设。 | [5 empty] | 昌吉州实验幼儿园准东分园科探室、绘本室、校园文化建设项目在2024年累计支出141,720.00元，主要用于采购音响灯光系统、不锈钢餐具、实木高低床等设施，该项目在设施建设、文化营造及成本控制方面均有细致规划，并通过多维度指标对实施效果进行评估，有效促进了校园文化建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置音响灯光系统设备数量 | 10 | =48个 | =48个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置304不锈钢碗+304不锈钢调羹 | 10 | =300套 | =300套 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置实木高低床数量 | 10 | >=30个 | =30个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：后期根据指标实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成时限 | 5 | =2024年1月-12月 | =2024年1月-12月 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高低床采购金额 | 10 | <=78000元 | =78000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 餐具采购金额 | 5 | <=17000元 | =17000元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 音响灯光集成采购金额 | 5 | <=54200元 | =54200元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障昌吉州实验幼儿园准东分园科探室、绘本室、校园文化建设正常开展 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.74分