## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局校车项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147.21 | 147.21 |  | 147.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.21 | 147.21 |  | 147.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障开发区小学、幼儿园学生上下学安全，开发区于2023年8-12月产生校车服务费，申请财政资金147.21万元用于费用结算。 | [5 empty] | 已完成校车驾驶员聘用7人，校车年审2次/车/年，校车运营7辆，校车运行保障率为100%，校车运营时间为2023年8月-12月，校车经费支出完成时间2024年6月27日，有效保障开发区小学、幼儿园学生上下学安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校车驾驶员聘用人数 | 10 | >=7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校车年审次数 | 10 | =2次/车/年 | =2次/车/年 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校车运营数量 | 10 | >=7辆 | =7辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 校车运行保障率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 校车运营时间 | 10 | =2023年8月-12月 | =2023年8月-12月 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 校车经费结算时限 | 10 | =2024年6月30日之前 | =2024年6月27日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生出勤安全 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.50分