## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局核磁共振采购进度款项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134.70 | 134.70 |  | 134.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.70 | 134.70 |  | 134.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障开发区医疗质量和安全，于2023年采购5项核磁共振设备，根据合同约定，2024年进行设备复核验收，现申请资金134.7万元支付采购尾款。 | [5 empty] | 项目共完成采购设备5个，符合验收合格率为100%，2024年10月17日完成验收并支付，共计支出金额134.7万元，通过本项目实施进一步优化了准东分院医疗保障设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | =5个 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 复核验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 复核验收完成时间 | 20 | =2024年11月30日之前 | =2024年10月17日 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 核磁共振系统（MR）单位成本 | 5 | <=8030000元 | =8030000元 | 100 | 5 | 计划标准 | =8030000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高压注射器单位成本 | 5 | <=200000元 | =200000元 | 100 | 5 | 计划标准 | =200000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水冷机组单位成本 | 5 | <=150000元 | =150000元 | 100 | 5 | 计划标准 | =150000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 肩关节专用配套标准线圈单位成本 | 2.5 | <=300000元 | =300000元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | =300000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 踝关节专用配套标准线圈 | 2.5 | <=300000元 | =300000元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | =300000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化准东分院医疗保障措施 | 20 | 优化 | 优化 | 100 | 20 | 计划标准 | 优化 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标实际完成值高于预期指标值。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分