## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务管理局维修管线相关费用项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.68 | 7.68 |  | 7.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.68 | 7.68 |  | 7.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因社会事务管理局、准东分园活动中心及健康管理中心供水管线爆管漏水，完成对关键区域和高风险管线的巡检和维修，使管线突发故障次数减少，保障工作不受影响。 | [5 empty] | 本项目完成社会事务管理局、幼儿园和健康管理中心管道维修，社会事务管理局维修费共计29511元，准东分园供热管道维修费23782.17元，健康管理中心管道维修费23496元，通过维修，保障了三家单位日常工作正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修管线单位数量 | 10 | =3家 | =3家 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | =2024年11月30日之前 | 2024年11月21日 | 100 | 15 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社管局院内水管维修成本 | 7 | <=29511元 | =29511元 | 100 | 7 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 准东分园供热管道维修成本 | 7 | <=23782.17元 | =23782.17元 | 100 | 7 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 健康管理中心管道维修成本 | 6 | <=23496元 | =23496元 | 100 | 6 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位日常工作 | 20 | 保障 | 保障 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 维修单位职工满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度指标年初目标设置偏低，指标超额完成。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分