## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组织部党建工作经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.74 | 83.74 |  | 78.02 |  | 10 |  | 93.17% |  | 8.29
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.74 | 83.74 |  | 78.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年党建工作主要开展党组织书记、党务干部等党内培训，党建阵地建设、征订党建书籍、建设智慧党建系统、开展其他有关党内活动等。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，党建工作任务实际完成：已开展党组织书记、党务干部等党内培训，党建阵地建设、征订党建书籍、建设智慧党建系统、开展其他有关党内活动，采购党群服务中心文创用品10000件；举办7次党内培训班，党建书籍征订500本；开展党建观摩活动2次，有效提升党组织政治服务功能，促进了以党建引领经济社会高质量发展的成果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党内培训班举办次数 | 10 | >=7期 | =9期 | 128 | 7.2 | 计划标准 | 8期 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏低，实际完成与预期之间存在偏差。改进措施：根据实际情况制定年初项目预算指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持基层党组织阵地建设数量 | 6 | >=10家 | =5家 | 50 | 0 | 计划标准 | 5家 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 需要打造党建阵地的联合党支部中，联建企业办公会场所有限，无法提供室内场所用于打造党建征地。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党建书籍征订数量 | 5 | >=500本 | =700本 | 140 | 3 | 计划标准 | 3000本 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因开发区党组织发展壮大，党员人数增多，对党建书籍的需求量超出预期，导致采购数量增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党群服务中心文创用品采购数量 | 5 | >=10000件 | =120件 | 1.2 | 0 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据文创产品需求情况，适时调整文创产品采购方案，在总预算不变的情况下，购买铜盘纪念品。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党建观摩活动开展次数 | 6 | >=2次 | =2次 | 100 | 6 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基层党组织建设规范率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 有效规范 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 需要打造党建阵地的联合党支部中，联建企业办公会场所有限，无法提供室内场所用于打造党建征地。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度目标完成时间 | 8 | =2024年12月10日前 | 2024年12月4日 | 100 | 8 | 计划标准 | 2023年12月18日 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党组织政治服务功能 | 40 | 促业务、促生产 | 促业务、促生产 | 100 | 40 | 计划标准 | 促业务、促生产 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.96分