## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组织部公共就业服务专项工作经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 8.00 |  | 6.30 |  | 10 |  | 78.75% |  | 4.69
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 8.00 |  | 6.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕自治区统一开展春风行动暨就业援助月、职引未来-大中小城市联合招聘高校毕业生专场活动，民营企业服务月、百日千万网络招聘专项行动等24项自治区公共就业服务专项行动，2024年计划组织开发区企业赴疆内外、县市高校开展准东专场招聘会共计15场次。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成以下工作任务：企业参加各类招聘活动举办次数共计45次；带领企业赴疆外省市（地区）招聘参与次数共计12场次；.参加各类招聘会的企业数量共计70家次；就业意向达成率94%；举办及赴外参加各类招聘会预算6.3万元；通过该项目的实施，提升了自治区统一开展春风行动暨就业援助月、职引未来-大中小城市联合招聘高校毕业生专场活动质量，促进了民营企业服务月、百日千万网络招聘专项行动等24项自治区公共就业服务专项行动。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业参加各类招聘活动举办次数 | 5 | >=45场次 | =45场次 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 带领企业赴疆外省市（地区）招聘参与次数 | 5 | >=15场次 | =12场次 | 80 | 2.5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照计划，全年将带领开发区企业赴疆外开展春、秋两季集中招聘工作，为节约成本，2024年只带领开发区企业赴疆外开展了春招聘，秋季招聘主要在疆内进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加各类招聘会的企业数量 | 10 | >=70家次 | =70家次 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 就业意向达成率 | 10 | >=90% | =94% | 104 | 9.6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招聘效果较好，有效帮忙企业解决用工需求，超出预期。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月10日前 | 2024年11月19日1 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办及赴外参加各类招聘会预算 | 20 | <=8万元 | =6.26万元 | 78.75 | 9.38 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照计划，全年将带领开发区企业赴疆外开展春、秋两季集中招聘工作，为节约成本，2024年只带领开发区企业赴疆外开展了春招聘，秋季招聘主要在疆内进行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共就业服务能力 | 30 | 提升 | 提升 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.17分