## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组织部准东开发区党建服务阵地改造升级项目工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.82 | 2.82 |  | 2.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.82 | 2.82 |  | 2.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将现有新时代文明实践中心三楼东侧党建服务功能室改造升级为党建服务阵地，配套建设党建游园及其他附属设施，建成后将用于服务开发区党员干部日常党建活动。 | [5 empty] | 党群服务中心展厅形成优势互补为开发区机关党员干部、企业职工提供良好学习资源和环境，有效提升开发区党员干部、企业职工组织生活和日常活动质量，该项目实际完成以下项目验收工作：1.户外游园小品建设12项；2.户外游园路面（铺装火烧石）建设471.30平方米；3.党群服务中心外部亮化灯（线）建设710米；4.党建服务阵地培训室装修（含内部设施配置）建设1项；5.党建服务阵地阅览室装修（含内部设施配置）建设1项。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 户外游园小品建设数量 | 6 | =12项 | =12项 | 100 | 6 | 计划标准 | =12项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 户外游园路面（铺装火烧石）建设面积 | 6 | =471.30平方米 | =471.3平方米 | 100 | 6 | 行业标准 | =471.30平方米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党群服务中心外部亮化灯（线）建设长度 | 6 | =710米 | =710米 | 100 | 6 | 行业标准 | =710米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党建服务阵地培训室装修（含内部设施配置）建设数量 | 6 | =1项 | =1项 | 100 | 6 | 计划标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党建服务阵地阅览室装修（含内部设施配置）建设数量 | 6 | =1项 | =1项 | 100 | 6 | 计划标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | 10 | 2024年9月10日前 | =2024年9月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2023年9月10日 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 和党群服务中心展厅形成优势互补为开发区机关党员干部、企业职工提供良好学习资源和环境 | 40 | 有效提升开发区党员干部、企业职工组织生活和日常活动质量，实现活动常态化、多元化 | 有效提升开发区党员干部、企业职工组织生活和日常活动质量，实现活动常态化、多元化 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效提升开发区党员干部、企业职工组织生活和日常活动质量，实现活动常态化、多元化 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.47分