## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组织部准东开发区党群服务中心展厅建设项目前期费及工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.48 | 108.76 |  | 108.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.48 | 108.76 |  | 108.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将原有五彩湾城区黑石滩与卡山一巷交叉路口东北侧街角绿地提升改造为党群服务中心，主要进分为前厅、序厅、主展陈区及尾厅等，配套其他附属设施，完成消防改造等。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成验收工作如下：展厅整体消防设计及审图中心审核合格；2组投影、曲面大屏、拼接屏、电视等电器设备以及远程控制启动等正常运行；四大篇章200余幅主题图片广告按照设计已完成；第三方监理单位按照招投标形式确定，并正常按照甲方要求履职；5.四大篇章隔断、墙面以及动线设置等础硬装工程完成情况；展陈项目策划、布展大纲和展厅以及部分运行程序和4部主题片制作等数字展项设计完成情况；约200平方米采暖和管道铺设工程完成情况；展厅内部强排、消防栓、应急灯、安全指示灯以及消防联动等正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防设计完成数量 | 2 | =1项 | =1项 | 100 | 2 | 行业标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础改造工程和硬装空间施工设计完成数量 | 2 | =1项 | =1项 | 100 | 2 | 行业标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 展陈项目策划、布展大纲和展厅、数字展项设计完成数量 | 2 | =1项 | =1项 | 100 | 2 | 计划标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采暖和管道铺设工程完成数量 | 2 | =1项 | =1项 | 100 | 2 | 行业标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防和通风空调工程完成数量 | 2 | =1项 | =1项 | 100 | 2 | 行业标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础硬装工程完成数量 | 2 | =1项 | =1项 | 100 | 2 | 行业标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电器设备与弱电智能化工程完成数量 | 2 | =1项 | =1项 | 100 | 2 | 行业标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 广告安装工程完成数量 | 2 | =1项 | =1项 | 100 | 2 | 行业标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方监理单位聘用数量 | 2 | =1家 | =1家 | 100 | 2 | 行业标准 | =1家 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方前期服务单位服务保障率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设计、施工年度目标完成时限 | 10 | =2024年7月1日前 | =2024年3月28日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | 10 | =10.625万元 | =10.625万元 | 100 | 10 | 计划标准 | =28.64万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工进度款 | 10 | =98.138512万元 | =98.138512万元 | 100 | 10 | 计划标准 | =258.43万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现对开发区党建引领经济高质量发展全方位展示，为党员干部活动常态化开展提供阵地保障 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分