## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组织部对口协作帮扶乌恰县工作费用
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.00 | 299.00 |  | 299.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.00 | 299.00 |  | 299.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为满足教学、安防和企业培训取证刚性需求，开发区人社局组织采购了一批教学、安防设备。目前所购产品已通过验收，正常运行，按照合同约定，需支付第一笔进度款。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成就业创业培训班培训天数10天，乌恰县支部书记、乡村振兴骨干来准考察人数30人，乌恰县支部书记、乡村振兴骨干来准培训考察天数5天，对口帮扶工作取得良好成效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业创业培训班人数 | 6 | >=30人 | =28人 | 93.33 | 5 | 计划标准 | 29人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：实际就业培训人数低于预期指标值。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业创业培训班培训天数 | 6 | >=10天 | =10天 | 100 | 6 | 其他标准 | 11天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乌恰县支部书记、乡村振兴骨干来准考察人数 | 6 | >=25人 | =30人 | 120 | 4.8 | 其他标准 | 29人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：指标超额完成，实际考察人数较多。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值，精准设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乌恰县支部书记、乡村振兴骨干来准培训考察天数 | 6 | >=5天 | =5天 | 100 | 6 | 其他标准 | 8天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 助力乡村振兴 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 8 | =2024年12月10日前 | =2024年8月29日 | 100 | 8 | 其他标准 | 2023年6月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业创业培训班经费 | 6 | =3万元 | =3万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 2.995万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乌恰县支部书记培训经费 | 6 | =6万元 | =6万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 5.82万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政援助资金 | 8 | =290万元 | =290万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 290万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对口帮扶工作取得良好成效 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 对口帮扶工作取得良好成效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.80分