## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组织部就业服务工作专项经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.37 | 38.37 |  | 38.23 |  | 10 |  | 99.64% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.37 | 38.37 |  | 38.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 南疆务工人员就业服务工作专项经费主要用于日常管理过程中产生的慰问费、各类表彰活动费、车辆租赁费等，有效促进南疆务工人员工作积极性和提升务工人员的归属感，巩固脱贫攻坚成果。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，南疆务工人员就业服务有效保障，积极开展节日慰问、国语教学及各类活动举办等相关工作，有效提升务工人员国语水平，脱贫攻坚工作成果得到巩固，有效促进南疆务工人员工作积极性和提升务工人员的归属感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节日（春节、肉孜节、古尔邦节、中秋节）慰问次数 | 4 | >=4次 | =4次 | 100 | 4 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节日慰问人数 | 4 | >=300人 | =300人 | 100 | 4 | 计划标准 | 416人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 日常管理车辆保障数量 | 4 | =1辆 | =1辆 | 100 | 4 | 计划标准 | 1辆 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织各类活动频次 | 3 | >=4次 | =4次 | 100 | 3 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 表彰先进单位数量 | 3 | =3个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因2024年业务量小，根据工作计划调整情况，此项工作未开展，计划2025年开展表彰
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 先进个人、先进工作者、优秀实习生、优秀务工人员表彰人数 | 3 | >=30人 | =31人 | 103.33 | 2.9 | 计划标准 | 30人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏低，实际完成与预期之间存在偏差。改进措施：以后年度根据实际完成情况设置年初预算目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉学院实习生人数 | 4 | >=2人 | =2人 | 100 | 4 | 计划标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 务工人员国语水平达标率 | 5 | >=90% | =93.88% | 104 | 4.8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因按时开展国家通用语言培训，务工人员国通语水平达标率较高
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月10日前 | 2024年12月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2023年12月10日 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉学院实习生工资标准 | 10 | =1500元/人/月 | =1500元/人/月 | 100 | 10 | 计划标准 | 1500元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国语教学工作总结表彰标准 | 10 | =300元/人 | =300元/人 | 100 | 10 | 计划标准 | 300元/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚工作成果，有效提升务工人员国语水平，提升务工人员的归属感 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.61分