## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组织部开发区第六届技能大赛经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 92.00 |  | 92.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 92.00 |  | 92.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为充分发挥职业技能大赛在促进就业、推动技能人才培养和弘扬工匠精神的重要作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励开发区劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路，为开发区培养更多高技能人才。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成全部目标，其中，比赛项目开展14项，参赛选手375人，各类奖项设置84项，赛程开展时长2天；开发区第六届技能大赛的举办提升技能人才社会影响力，有利于大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，提高技能人才的社会影响力，促进准东开发区企业用工问题的解决。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 比赛项目开展数量 | 10 | =14个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参赛选手人数 | 5 | >=420人 | =375人 | 89.3 | 3.66 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 开发区第六届职业技能大赛报名时间与比赛开展时间相隔时间较久，部分报名人员未能按原计划参赛。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类奖项设置数量 | 5 | >=84个 | =84个 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 奖金发放准确率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 84个获奖选手奖金准确发放至个人，发放情况高于预期。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度目标完成时间 | 10 | =2024年12月10日前 | 2024年7月26日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 赛程开展时长 | 10 | =2天 | =2天 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升技能人才社会影响力 | 40 | 提升 | 提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.13分