## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 组织部（人社局）现代产业学院净水设备
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.73 | 17.73 |  | 17.73 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.73 | 17.73 |  | 17.73 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区受地理位置影响，饮用水安全需进一步提高，为保障准东现代产业学院在园师生饮用水健康，去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物、无机盐、重金属等杂质，计划开展准东现代产业学院食堂净水设备项目，该项目已通过第六次委务会审议，批复19.7万元用于购置产教园食堂净水设备。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成采购验收原水箱数量1个，原水泵数量1个，石英砂过滤系统1套，多介质过滤系统1套，软化过滤系统1套，反渗透主机1套，后置储水系统2套，变频供水系统1套，电气控制系统1套，为产教园在园师生饮用水提供保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 原水箱数量 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 原水泵数量 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 石英砂过滤系统 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 多介质过滤系统 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软化过滤系统 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 反渗透主机 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后置储水系统 | 4 | >=2个 | =2个 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 变频供水系统 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电气控制系统 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安装验收完成时限 | 2 | =2024年11月30日前 | =2024年11月22日 | 100 | 2 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 净水设备年度支出金额 | 20 | <=17.73万元 | =17.73万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为产教园在园师生饮用水提供保障 | 20 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=90% | =89.74% | 99.71 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目满意度覆盖面较广，涉及的基础设置建设项目较多，部分人员对于项目总体建设内容满意度不高，导致该项目的满意度指标未达标。改进措施：根据群众反馈及时整改，保障设备使用人员均能满意。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分