## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局2024年安全生产专项经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 351.55 | 351.55 |  | 351.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 351.55 | 351.55 |  | 351.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织对企业主要负责人、安全总监、安全员、承包商负责人等开展安全生产教育培训，提高企业安全管理人员的安全管理水平；聘请专家对企业开展隐患排查工作，提高企业本质安全水平；聘请专家评选安全管理标准化示范班组，提高企业安全生产基层管理能力；聘请专家进驻开发区电力、化工、有色冶金等建设项目，对企业开展隐患排查工作，为企业提供更专业、更高效、更有针对性的指导服务，提高企业的安全生产管理水平，促进开发区安全生产形势持续稳定向好。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了组织对90余企业主要负责人、安全总监、安全员、承包商负责人等开展安全生产教育培训，提高企业安全管理人员的安全管理水平；已聘请专家对企业开展4轮次隐患排查工作，提高企业本质安全水平；已聘请专家组织开展2024年上半年、下半年安全管理标准化示范班组评选活动，组织18家企业35个班组开展评选活动，评选示范班组12个，提高企业安全生产基层管理能力；已聘请5名专家进驻开发区电力、化工、有色冶金等建设项目，对企业开展隐患排查工作，为企业提供更专业、更高效、更有针对性的指导服务，提高企业的安全生产管理水平，促进开发区安全生产形势持续稳定向好。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家对监管企业开展隐患排查次数 | 6 | >=1轮次/季度 | =1轮次/季度 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家评选安全管理标准化示范班组次数 | 6 | >=2次 | =2次 | 100 | 6 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家对企业安全管理人员开展安全生产教育培训次数 | 6 | =1次 | =1次 | 100 | 6 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请安监站驻点专家人数 | 6 | >=5人 | =5人 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专家排查问题隐患整改率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对企业安全管理人员培训完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安全生产业务工作完成时限 | 6 | =2024年12月10日前 | =2024年12月3日 | 100 | 6 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业安全生产管理水平 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分