## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局2024年自治区工业节能减排专项资金项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过培育节能低碳减排及绿色转型升级项目，提高开发区工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平，促进工业节能降耗和水耗持续下降。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目完成奖励绿色制造体系建设单位2家，通过培育节能低碳减排及绿色转型升级项目，提高开发区工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平，促进工业节能降耗和水耗持续下降。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励绿色制造体系建设单位 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节能宣传指导服务人数 | 10 | >=40人 | =40人 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 节能减排项目合规性 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时限 | 5 | =2024年8月30日前 | 2024年8月28日 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿色制造体系建设示范项目费用 | 20 | =100万元 | =100万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业绿色发展意识 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 工业绿色发展水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标值设置偏低，该指标超额完成。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分