## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局2024年边境地区转移支付预算项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 224.00 | 224.00 |  | 224.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 224.00 | 224.00 |  | 224.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目支持边境贸易能力建设项目数量4个，通过奖励4家外贸企业，改善边境贸易仓储物流条件，促进外贸稳中提质。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已完成所有指标，共支持外贸企业1家、支持边境贸易能力建设项目4个，出口产品合格率达98%，支付达布罗10万元、纳巴德列34万元、协顺80万元、泽厚100万1-10月进出口额达1.6亿美元，有效促进开发区外贸提质增效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持外贸企业数量 | 10 | =4家 | =4家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持边境贸易能力建设项目数量 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 产品合格率 | 10 | >=98% | =100% | 102.04 | 9.8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月13日前 | 2024年12月13日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付准东达布罗贸易有限公司资金 | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付新疆纳巴德列国际贸易有限公司资金 | 5 | =34万元 | =34万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付新疆协顺国际贸易有限公司资金 | 5 | =80万元 | =80万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付新疆泽厚国际贸易有限公司资金 | 5 | =100万元 | =100万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 受支持企业合计1-10月进出口额 | 10 | >=1.60亿美元 | =1.6亿美元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进外贸稳中提质 | 10 | 有效 | 有效 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 外贸企业合作对象满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.80分