## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局《新疆准东经济技术开发区煤化工产业链路径选择、项目研究及企业推荐工作方案》编制费用
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.50 | 86.50 |  | 86.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.50 | 86.50 |  | 86.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由咨询公司围绕目标提供全过程咨询服务，统计分析、数据填报、外联咨询等具体实施工作，推进开发区煤化工路径选择和研究，推动经济高质量发展。 | [5 empty] | 截至12月31日，该项目已完成相关指标，完成聘请1家服务机构，编制煤化工路径研究方案1份，推荐企业和项目达100个，第三方资质均符合要求，2024年12月10日前完成款项支付。修改报告后支付金额为51.9万元，通过专家评审后支付金额为34.6万元。该项目由招标的服务单位围绕准东开发区煤化工发展目标提供全过程咨询服务，统计分析、数据填报、外联咨询等具体实施工作，完成了编制煤化工路径研究报告1份、精编本1份，该项目的实施，有效推进开发区煤化工路径选择和研究，做好企业和项目推荐工作，完成专家评审，最终形成高质量报告，以此有效指导开发区煤化工产业发展，吸引更多优质企业入驻。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务机构聘用数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤化工路径研究方案编制数量 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业及项目推荐个数 | 5 | =100个 | =100个 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方服务机构资质符合率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成目标任务时限 | 10 | =2024年12月10日前 | =2024年12月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 报告修改稿支付金额 | 10 | <=51.9万元 | =51.9万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审支付金额 | 10 | <=34.60万元 | =34.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过购买服务，推进准东煤化工产业研究和发展，促进经济高质量发展。 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分