## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局中小企业孵化园一期9-11月运营费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.00 | 135.00 |  | 134.88 |  | 10 |  | 99.91% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.00 | 135.00 |  | 134.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保中小企业孵化园正常运转，与新疆准创科技投资有限公司签订《昌吉州准东开发区中小企业孵化园（一期）经营委托管理协议》并购买相关物业服务，不断提高孵化园企业入住率，促进开发区中小企业发展。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已完成所有指标，物业服务单位于2024年9月入场服务，物业公司配备管理人员4人，维修工2人，各项生产性运维工作均在有序开展，入驻企业达到3家，物业服务平均考核大于等于80%，2024年12月6日完成运维费结算工作，费用为44.95万元/月，2024年共收取企业租金69万元，企业入住率有效提升，满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理人员配备数量 | 5 | =4人 | =4人 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修工配备数量 | 5 | =2人 | =2人 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务覆盖面积 | 5 | =78182.12平方米 | =78182.12平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入驻企业数量 | 10 | =3家 | =3家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务考核平均合格率 | 5 | >=80% | =95.17% | 118.96 | 4.05 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年9-12月生产性运维费用支付时限 | 10 | =2024年12月10日前 | =2024年12月6日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每家企业生产性运维费用 | 20 | <=45万元 | =44.96万元 | 99.91 | 19.95 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：运维费实际结算金额与原定金额存在偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 收取企业租金金额 | 10 | =69万元 | =69万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孵化园企业入住率 | 10 | 提高 | 提高 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.00分