## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局准东开发区化工园区认定第三方服务项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 编制化工园区自查报告及认定评估报告，通过化工园区认定，确保开发区可在认定的化工园区内依法依规新建、改扩建化工项目。（2023年已通过自治区化工园区认定公示，2024年支付尾款6万元） | [5 empty] | 截至2024年12月31日，已委托第三方完成化工园区自查报告及认定评估报告编制，认定评估结论根据《新疆维吾尔自治区化工园区建设和认定管理实施细则（试行）》（新工信石化〔2022〕2 号）中的《新疆维吾尔自治区化工园区认定评价标准》进行逐项评分后，新疆准东经济技术开发区化工园区目前得分85分，通过化工园区认定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化工园区自查报告编制数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 认定评估报告文件编制数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提出整改建议 | 5 | >=4条 | =4条 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自治区工信厅通过率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | =2024年12月10日前 | =24年4月23日 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提出认定评估结论为通过认定提供依据 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分