## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局准东开发区可持续发展第三方咨询服务经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.00 | 70.00 |  | 67.78 |  | 10 |  | 96.83% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.00 | 70.00 |  | 67.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由咨询公司围绕目标提供全过程咨询服务，统计分析、数据填报、外联咨询等具体实施工作，推进科技兴业、强化能耗管控、推动产城融合、完善体制机制。 | [5 empty] | 截至12月31日，该项目已完成采购第三方服务机构1家，为开发区提供服务1次、指导填报平台1次，目标任务完成度为100%，系统平台验收合格率为100%，完成资料收集、平台填报，该项目由咨询公司围绕综评进位的目标提供全过程咨询服务，1-7月进行数据分析和摸底，8月15日进行平台填报辅导工作，主要目标为着力推进科技兴业、强化能耗管控、推动产城融合、完善体制机制，2023年度准东开发区综评考核排名在全国经开区中为122位，比2022年度前进30余名，通过购买服务，有效推动了开发区综评工作提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买第三方服务机构数量 | 30 | =1家 | =1家 | 100 | 30 | 计划标准 | 1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成服务次数 | 5 | =1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导平台填报次数 | 5 | =1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 目标任务完成度 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 已完成，排名提升34位 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统平台验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成目标任务时限 | 10 | 2024年10月30日前 | 2024年5月29日 | 100 | 10 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过购买服务，推进准东开发区经济高质量发展。 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 排名提升34位 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.74分