## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局准东开发区煤化工产业发展总结评价项目经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 75.00% |  | 3.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 40.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 取得准东开发区煤化工产业发展规划批复，推动煤化工项目落地（煤化工总结评价报告已完成编制，自治区已批复，2024年支付尾款40万元）。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日已委托第三方完成组织专家，对准东经济技术开发区（以下简称准东开发区）煤化工产业有关企业的自评报告和相关资料进行了研讨和分析，系统梳理了开发区已建、在建和规划的煤化工项目及相关企业，从产业发展条件、产业定位、产业政策、产业规划、产业布局、技术路线、产业投资、经济效益和环境保护等方面进行了总结和评价，并取得自治区发展改革委出具的批复文件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成评价报告数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方编制机构聘用数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总结评价范围包括准东开发区传统煤化工和现代煤化工产业，具体涉及已建、拟建和规划项目数量 | 10 | >=5个 | =6个 | 120 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标设置不合理。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总结评价范围包括准东开发区传统煤化工和现代煤化工产业，具体涉及煤质分级利用项目数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划审核通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 5 | =2024年12月10日前 | =2024年10月9日 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 取得准东开发区煤化工产业发展规划批复数量 | 40 | =1个 | =1个 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.75分