## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局准东开发区第五次经济普查项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 40.80 |  | 36.22 |  | 10 |  | 88.77% |  | 7.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 40.80 |  | 36.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保经济普查工作正常运行，组织乡镇、产业园、经济主体开展经济普查正式登记工作，完成国家大型调查任务，摸清本地区经济总量、经济结构等，为开发区经济高质量发展提供决策依据。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已组织2个乡镇、6个产业园开展经济普查正式登记工作，完成经济普查正式登记个体工商户156家，一套表单位158家，企事业单位1472家，完成国家大型调查任务，摸清本地区经济总量、经济结构等，为开发区经济高质量发展提供决策依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传横幅制作数量 | 3 | >=50个 | =50个 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 3 | >=5场次 | =5场次 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆租赁批次 | 3 | >=2批次 | =2批次 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖产业园数量 | 3 | >=6个 | =6个 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查指导员人数 | 3 | =35人 | =35人 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据审核聘请第三方单位人数 | 3 | =2人 | =2人 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经济普查成果资料印刷批次 | 3 | >=1批次 | =1批次 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查员人数 | 4 | >=27人 | =27人 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优秀基层统计员人数 | 3 | >=20人 | =20人 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经济普查企业登记率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经济普查个体抽样登记率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审核通过率 | 1 | >=95% | =100% | 105 | 0.95 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标完成率超100%。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据质量核验时效 | 3 | =2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 4 | <=131514元 | =129108元 | 98.17 | 3.82 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏高，指标完成率未达100%。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 对个人和家庭补助 | 4 | <=139086元 | =102706元 | 73.84 | 1.38 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏高，指标完成率未达100%。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 商品和服务支出 | 4 | <=41400元 | =34365.96元 | 83.01 | 2.3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏高，指标完成率未达100%。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用补助 | 4 | <=20000元 | =20000元 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 4 | <=76000元 | =76000元 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为开发区相关部门编制规划、可研、政策制定等部门决策提供资料 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.64分