## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局可持续发展第三方服务项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.78 | 25.78 |  | 25.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.78 | 25.78 |  | 25.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购买第三方服务，对商务部国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作进行咨询辅导，围绕目标提供全过程咨询服务，统计分析、数据填报、外联咨询等具体实施工作，推进科技兴业、强化能耗管控、推动产城融合、完善体制机制。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已完成相关指标，完成采购1家第三方服务机构，建立合作关系园区1家，援藏关系1家，上报数据1套，数据验收合格率为100%，通过综评工作有效提升了开发区固废利用量，进一步推进科技兴业、强化能耗管控、推动产城融合、完善体制机制。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买第三方服务机构数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推动建立园区合作关系数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成准东开发区2022年度总体数据汇编数量 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推动建立藏区援助关系数量 | 5 | =1家 | =1家 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据汇编验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付服务机构项目尾款 | 20 | <=25.78万元 | =25.78万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高固废综合利用量 | 30 | 提高 | 提高 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分