## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局抗震救灾车辆运输费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.40 | 22.40 |  | 22.39 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.40 | 22.40 |  | 22.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为支援甘肃临夏州积石山县6.2级地震冬季取暖工作，准东开发区及时向灾区送去“爱心煤”用于受灾群众御寒取暖，2023年12月26日，经发局协调九州恒昌物流有限公司车辆14辆向灾区运煤，申请财政资金22.4万元用于运费结算。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已完成协调九州恒昌物流有限公司车辆14辆向灾区运煤422.52吨“爱心煤”用于受灾群众御寒取暖，使灾区渡过过难关。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆租赁数量 | 10 | =14辆 | =14辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物流公司聘用数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤炭运送数量 | 5 | =30.18吨/辆 | =30.18吨/辆 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 灾区煤炭支援工作完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 费用结算完成时限 | 10 | 2024年1月31日前 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初因账目原因无法支出，导致该项目实际支付与预期存在偏差。该进措施：以后年度根据指标以及项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 煤炭运费标准 | 20 | <=530元/吨 | =530元/吨 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 用于受灾群众御寒取暖，使灾区渡过难关 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.99分