## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 经发局链上昌吉融入丝路2024煤炭产销对接会相关经费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.20 | 29.20 |  | 29.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.20 | 29.20 |  | 29.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过委托1家第三方组织召开链上昌吉融入丝路准东开发区煤炭产销对接会，参加人员数量300人左右，进一步加强准东开发区煤炭产销对接工作力度。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已委托1家第三方完成组织召开链上昌吉融入丝路准东开发区煤炭产销对接会，参加人员数量300人，进一步加强准东开发区煤炭产销对接工作力度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年新增项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织煤炭产销会场次 | 5 | =1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年新增项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加人员数量 | 5 | >=300人 | =300人 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 会议召开合规性 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年新增项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年新增项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 会议召开时间 | 10 | =2024年11月12日 | =2024年11月12日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体年度支出金额 | 20 | <=29.20万元 | =29.2万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强煤炭产销对接工作力度 | 30 | 加强 | 加强 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年新增项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分