## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 综治办XF工作经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.38 |  | 10 |  | 93.80% |  | 8.45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扎实开展《XF工作条例》落实年活动，落实“五个法治化”和“三到位一处理”工作要求；深入推进XF工作制度改革推行“最多访一次”，着力加强源头预防、解决XF突出问题、化解XF积案和强化业务规范化建设；认真践行“枫桥经验”“浦江经验”，建立健全领导接访下访、联合接访机制，推行律师坐班制为群众提供免费法律咨询服务，实现矛盾纠纷多元化解；为来访群众提供“暖心茶”，提供舒心、便捷的接访服务环境，加大生活困难群众帮扶，确保开发区XF形势总体平稳可控向好。 | [5 empty] | 已完成聘请1名律师坐班开展法律援助工作，开展10次下企业宣传活动，召开XF联席会议2次，完成XF投诉受理中心设备采购工作，帮助指导企业消除各类风险隐患，真心实意为企业发展提供全周期服务，进一步促进企业健康、高质量发展；全面推进XF工作法治化是深入学习贯彻习近平法治思想、开展《XF工作条例》网上视频宣传，按期完成XF事项的提出、受理、办理等各个环节，让群众清晰了解XF工作的全链条流程，减少开发区XF案件增量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助律师聘请人数 | 5 | =1名 | =1名 | 100 | 5 | 计划标准 | 1名 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | XF工作培训开展次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | XF投诉受理服务中心设备采购数量 | 5 | =6空调4台传真机1台笔记本1台 | =空调4台传真机1台 | 83.33 | 2.92 | 计划标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已完成部门上会等流程，因购置笔记本要求为必须以框架协议类型购买，符合相关要求的商家少，需商家重新上架笔记本进行采购，因流程时间长，审核难度大，导致未按期完成采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | XF案件受理率、办结率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 联席会议开展次数 | 10 | >=1次/季度 | =1次/季度 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | XF大厅设备采购验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | =2024年12月10日前 | =2024年12月24日 | 95 | 4.38 | 计划标准 | 2023年12月10日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：宣传品手续办理较晚，导致该项目超时完成。改进措施：后期加快项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决开发区群众困难诉求，重要节点做好XF服务保障工作，解决开发区群众困难诉求，依法及时就地化解矛盾，确保群众合法权益得到保障 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.75分