## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 综治办准东开发区“六位一体”系统优化融合项目前期费及工程款
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2198.46 | 573.25 |  | 573.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2198.46 | 573.25 |  | 573.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区“六位一体”系统优化融合是立足开发区实际，对原有平台进行优化提升，充分挖掘潜在功能，实现“各类政务数据集成共享、一个平台实施调度响应”，打造“智慧准东”的重大举措。该项目于2022年6月1日前完成项目建议书、概算的编制及批报、监理及项目招标工作；2022年6月14日项目正式开工建设；2022年8月7日勘察设计通过监理、专家审核，目前各系统已完成整体工作量的90%，申请财政资金2198.4632万元，支付至合同总费用90%。 | [5 empty] | 2024年完成对网格化服务系统和便民服务系统的建设，但是在2024年12月6日-10日项目建设评估会中对前端设备、视频融合赋能平台、云底座、基础网络建设、网络安全设备、机房改造、软件研发、“智慧大脑“IOC，封闭园区管理系统、网格化管理系统、便民服务系统等逐一梳理发现，项目还存在需要整改的问题，目前项目只开展了初步验收，整改完成后根据项目实际开展终验。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基础设施建设数量 | 3 | =3处 | =3处 | 100 | 3 | 计划标准 | 鹰眼13台、抓拍机13台、道匝14台、认证系统3台、球机3台、安全岛1座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：网络基础建设数量 | 3 | =2处 | =2处 | 100 | 3 | 计划标准 | 2处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：“六位一体”系统升级优化融合建设数量 | 3 | =1处 | =1处 | 100 | 3 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：“六位一体”云底座硬件资源搭建数量 | 3 | =1处 | =1处 | 100 | 3 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标5：网络安全建设数量 | 4 | =1处 | =1处 | 100 | 4 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标6：机房配套建设数量 | 3 | =1处 | =1处 | 100 | 3 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计单位、监理单位聘用数量 | 3 | =2家 | =2家 | 100 | 3 | 计划标准 | 2家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：项目初验合格率 | 3 | =98% | =100% | 102.04 | 2.94 | 计划标准 | 2024年验收 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置不合理。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：项目设计方案验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标4：监理服务保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目验收完成时限 | 5 | =2024年12月10日前 | =2024年8月20日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2024年验收 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据2024年12月6日-10日新疆准东经济技术开发区“六位一体”系统优化融合项目建设评估会议纪要，项目正在整改阶段，整改完成后，由承建单位提请开展验收工作
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：完善“六位一体”优化融合项目基础建设 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.94分