## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 综治办准东开发区五彩湾、火烧山入准路口提升改造项目路灯电费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.00 | 11.00 |  | 11.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.00 | 11.00 |  | 11.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据准东开发区党工委2023年第5次项目审查会会议决定，2023年确定实施准东五彩湾、火烧山入准路口提升改造项目，为保障五彩湾卡点、火烧山卡点正常运行，提升进出准车辆通行率，申请财政资金11万元用于供电保障。 | [5 empty] | 该项目已保障五彩湾卡点游客服务中心1座、卡点高杆灯18个、火烧山卡点游客服务中心1座、卡点高杆灯7个电力供电，有效提升了进出准东地区各路车辆通行率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五彩湾卡点高杆灯供电保障数量 | 5 | =18个 | =18个 | 100 | 5 | 计划标准 | 18个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 火烧山卡点高杆灯供电保障数量 | 5 | =7个 | =7个 | 100 | 5 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五彩湾卡点游客服务中心供电保障数量 | 10 | =1座 | =1座 | 100 | 10 | 计划标准 | 1座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 火烧山卡点游客服务中心供电保障数量 | 10 | =1座 | =1座 | 100 | 10 | 计划标准 | 1座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 供电保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 供电保障时限 | 10 | 2023年12月-2024年3月 | =2024年2月-2024年7月 | 85 | 6.25 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因项目延后，供电保障时限也延迟。整改措施：后期根据项目实际情况及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升五彩湾、火烧山卡点运行 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.25分