## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 综治办平安建设专项经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实区州党委及开发区党工委决策部署的各项措施，推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，牢牢把握共建共治共享的社会治理制度总要求。 | [5 empty] | 截至12月，已开展专题国家安全宣传活动2次，建成三级网格化服务管理中心10个，制定平安建设宣传品、网格化宣传品、网格化服务管理宣传视频方案，目前达到国家安全宣传覆盖率100%，三级网格化服务管理中心建成率100%，平安建设宣传覆盖率100%，进一步推动了网格化服务管理中心实体化和实战化运行，进一步夯实基层网格治理根基和提升了基层社会治理水平，确保了准东开发区社会大局持续和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：平安建设宣传材料制作数量 | 5 | 宣传单5000份、横幅200条、抽纸10000份、纸杯50000只 | 宣传单5000份、横幅200条、抽纸10000份、纸杯50000只 | 100 | 5 | 计划标准 | 2大板块 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：开发区、乡镇、社区三级网格化服务管理中心建立数量 | 10 | >=11个 | =10个 | 91 | 7.75 | 计划标准 | 11个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因大井社区装修办公楼未审批，导致该项目未完成建设数量。改进措施：后期加快大井社区三级网格化服务管理中心建立。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：国家安全宣传开展次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | 2次数 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：宣传覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：三级网格化服务管理中心建成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 10 | =2024年12月20日前 | =2024年12月24日 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 2023年12月20日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：宣传品手续办理较晚，导致该项目超时完成。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升辖区职工群众平安建设知晓率，增强群众参与平安建设意识 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.50分