## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 综治办民族团结进步工作专项经费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 21.88 |  | 21.88 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 21.88 |  | 21.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《新疆维吾尔自治区民族团结进步模范区创建条例》第五十五条规定：“县级以上人民政府应当将民族团结进步创建、表彰经费列入本级财政预算”，计划2024年打造申创自治区民族团结进步示范区。 | [5 empty] | 已完成铸牢中华民族共同体意识国家通用语言比赛1次，开展铸牢中华民族共同体意识巡回宣讲比赛1次，开展准东开发区铸牢中华民族共同体意识音乐风筝节1次，开展铸牢中华民族共同体意识“文曲星”征文朗诵大赛1次，开展参观铸牢馆2次，春节期间开展铸牢中华民族共同体意识文艺汇演1次，制作高立柱两个面和铸牢中华民族共同体意识宣传品，充分动员广大群众积板参与，丰富业余文化生活，引导各族干部群众手牵手、心连心，共同浇灌民族团结之花，形成全社会共同参与民族团结联谊活动的强大声势，形成良好的社会氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开发区民族团结一家亲活动开展次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：民团宣传用品制作数量 | 5 | 立柱牌5块宣传栏20块海报1000张微视频6个抽纸5000份 | 立柱牌5块宣传栏20块海报1000张微视频6个抽纸5000份 | 100 | 5 | 计划标准 | 高立柱4面、宣传栏22块、海报1000份、铁艺大字1组 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：民族团结进步示范区创建数量 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：铸牢中华民族共同体意识主题巡回宣讲开展次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 1轮次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标5：铸牢中华民族共同体意识主题文艺汇演开展次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：民族团结联谊活动制度化、常态化、长效化建设落实率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：辖区结亲联户覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：帮扶解困率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 10 | =2024年12月20日前 | =2024年12月24日 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 2023年12月20日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：采购手续办理较晚，导致该项目超时完成。改进措施：后期加快项目办理推进。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：充分动员广大群众积板参与，丰富业余文化生活，引导各族干部群众手牵手、心连心，共同浇灌民族团结之花，形成全社会共同参与民族团结联谊活动的强大声势，形成良好的社会氛围 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.75分